編號：

十二年國民基本教育課程綱要課程轉化與實踐

前導學校工作計畫書

| 申辦學校 | ： | 彰化縣立員林國民中學 |
| --- | --- | --- |

申請日期：中華民國106年6月20日

■申請版　　□核定版

十二年國民基本教育課程綱要實施之課程轉化與實踐

前導學校工作計畫申請表

壹、基本資料

| 申辦學校 校名 | 彰化縣立員林國民中學 |  |  | 學校 代碼 | 074510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 510彰化縣員林市南潭路2號 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 十二年國民基本教育課程綱要在員林國中之課程轉化與實踐： –創意無限，科技無涯– |  |  |  |  |
| 辦理期程 | 106年 8 月 1 日 至 107 年 7 月 31 日 |  |  |  |  |
| 聯絡人 | 姓名 | 郭錦宗 | 電話 | 04-8320873#113 |  |
|  | 單位 | 教務處 | 行動電話 | 0953177692 |  |
|  | 職稱 | 教務主任 | 傳真 | 04-8345189 |  |
|  | E-mail | Bon110702@yahoo.com.tw |  |  |  |
| 申請日期 | 106年6月20日 |  |  |  |  |
| 校長核章 |  |  |  |  |  |

貳、學校課程實施現況

一、學校概況

| 因素 | Ｓ（優勢） | Ｗ（劣勢） | Ｏ（機會點） | Ｔ（威脅點） | Ｓ（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 理 環 境 | 1.鄰近東西向快速道路、員林外環道路，交通便捷。 2.學區為都市邊緣，民風純樸、環境單純。 | 1.南邊教室臨近南潭路，車輛進出較多，影響學生上課。 | 1.員林都巿計劃外環道路工程完成，可改善交通、增加就業以及人口流入，減班以及超額教師問題趨緩。 | 1.周圍農地在某些特定季節焚燒稻草、廢棄物、噴灑農藥等，造成空氣污染影響學生上課，也有礙健康。 | 1.通知相關單位加強取締污染源。 2.爭取學校外側增設公車站牌，便利外來學生上學之交通。 3.善用社會資源，推動環境教育及提高藝文素養。 |
| 學 校 規 模 | 1.學校校地約2公頃班級數51班，規模適中。 2.鄰近都市中心，沒有明顯之城鄉差距問題。 | 1.校舍規模無法因應短期在184公頃重劃完成後學生擴充增班之需求。 | 1.行政與教學密切協同配合，學校可迅速因應教育變革。 | 1.少子化因素造成學區人口下降，存在減班壓力。 | 1.提升教學品質，增強家長對學校信心。 2.加強培育人才。 3.激勵學習風氣，增進學生未來進路管道。 |
| 硬 體 設 備 | 1.風雨球場可兼辦大型活動。 2.圖書館圖書近四萬冊，圖書充足。 3.全部教室有配備單槍投影機。 | 1.科學專科教室稍有不足。 6.無專用之家政、工藝教室，影響綜合活動課程之設計。 | 1.資訊設備逐年充實改善，並設置無線WIFI熱點，有利教師使用多媒體科技輔助教學及處理學生事務。 | 1.經濟不景氣，上級單位財力支援減少，學校設備經費不足。 | 1.教具使用朝向專科教室規畫。 2.善用現有設備，規畫教育活動。 |
| 師 資 | 1.教師進修意願高，近七成碩士以上學歷。 2.教師具有專業知能及敬業精神、態度積極、教學認真，與行政之配合度很高，教學行政間互動良好。 | 1.缺乏創意教學品質待提升。 2.教師研習少、成長空間有限。 | 1.12年國教實施後與社區互動增加。 2.研習進修風氣提升，可提升教師專業素養。 3.教師群年輕有活力。 | 1.非都市中心學校，學生接受多元文化刺激不足。 2.部分教師對教改新政策認知不足，影響政策的推行。 | 1.鼓勵教師參與社區活動，結合社區與學校之凝聚力。 2.調整師資結構，符合需求。 3.鼓勵教師研究發展教材教法及其他增進教學方法與智能之進修。 4.重新規劃教師辦公空間與位置配置，增加導師和學生互動之方便性。 |
| 行 政 人 員 | 1.行政單位達成全面資訊化之目標。 2.行政人員均認真負責，對本職工作相當投入。 3.行政人員對業務熟悉度高，執行力強。 | 1.教師自我意識強烈，致使行政工作推展不易。 3.工作辛苦，教師管教尺度不明，教師不願兼任導師工作。 | 1.校務行政資訊化，效率有效提升。 2.教師考績辦法即將修正，應擬定完善考核制度。 | 1.各行政相關之各組人員對彼此工作熟悉度低，無法有效替代，發揮相互支援的功能。 | 1.強化行政人員資訊化能力。 2.暢通行政與教師間溝通管道。 3.爭取資源，鼓勵優秀老師加入行政工作。 4.鼓勵同仁參與研習進修。 |
| 學 生 | 1.天真、活潑、純樸、有禮。 2.喜愛運動與充實資訊技能。 3.擅長體育人才不少，體育班績效佳。 | 1.學生程度差異大，教學難以全面顧及。 2.網咖及電動玩具店林立，影響學生身心發展。 3.家長社經地位差異性大，對管教學生方式差異大。 | 1.家長重視子女教育，鼓勵並支持學生參加課輔活動，學生求知欲強。 2.學區國小有國樂班，田徑隊，有利本校社團及各項體育活動之發展。 | 1.單親與隔代教養家庭增加，造成學生心理發展的失衡。 2.升學成績影響的意識形態與價值觀甚大。 | 1.舉辦各類活動，讓學生有適當的管道抒發及訓練體能。 2.針對優秀學生給於獎勵，激發學生榮譽感與求勝心。 |
| 家 長 | 1.鄉村環境單純、民風純樸。 2.家長多務農，實事求 是，也注重學校辦學績效。 3.近年來家長會對學校政策支持及期望頗高。 | 1.有些家長忙於生計，疏於對子女管教。 2.升學掛帥的觀念，影響學校正常教育之發展。 | 1.家長主動提供校務發展需求。 2.家長們的期望有助於校務的提升。 | 1.部份家長不當干預校務行政，造成困擾。 2.少數家長教育觀念錯誤，影響學校教育功能。 | 1.舉辦親師溝通，加強學校導師、行政與家長間的溝通。 2.邀請家長參與學校舉辦之親職教育。 |
| 社 區 參 與 | 1.社區的向心力佳，互動良好。 2.行政人員與家長會有良好的互動。 3.社區每年辦理育樂活動。 4.社區推展運動人士多，有利學校推展各項體育活動。 | 1.部分地方人士及家長主觀意識濃厚、很難達成共識。 2.越來越多家長對學校活動缺乏參與意願、互動少。 3.未能積極協助學校。 | 1.提供休閒場所及文藝資訊以供利用。 2.社區熱心人士能協助辦理研習活動。 3.對學校財力支援不足，難有經費建設或辦理大型活動。 | 1.由於社區停車不便，方便社區人士停車，造成門禁管制無法完全。 2.校門前正對交叉路口，造成師生出入安全堪慮。 | 1.鼓勵學生參與社區活動，營造學校與社區和諧氣氛。 2.設計教學活動，融合社區與學校之活動。 |
| 地 方 資 源 | 1.交通便利、綠化資源 多可供進行戶外教學活動。 2.地方社團尚多，不乏領導人員對學校支持者。 | 1.鄉下地區藝文活動較缺乏。 2.地方缺乏相關社教機構。 3.文化刺激較弱，不利於學習。 | 1.透過家長會善用地方資源。 2.有些家長能配合支持學校行政。 3.農業改良場可供學生實習或教學參觀。 4.員林演藝廳可供藝文欣賞。 | 1.現有社區資源少，對學生的學習幫助不大。 2.承受社會期望，學校 行政壓力大。 | 1.學校舉辦大型活動，邀請地方上熱心教育的人士參加。 2.地方上有活動時，國樂社團可以去表演。 |

二、學校課程與教學的經營發展方向與課程發展機制

(一)方向與機制

本校由105學年度起積極希望引進資源及推動教育的不同觀點，讓學校的親師生，對於教育有多元觀點，擴大視野。同時藉由不同方案的實施，提供學生多元的學習舞台及實作分享，對於啟迪教師教學翻轉的理念有其重要的效能。因此如能參與有全面性推動及改變教與學思維的方案，對於學校翻轉教育，提供給孩子面對未來的卓越能力定有幫助。因此期待透過本計劃之執行，以階段性的方式發展落實新課綱理念與內涵之學校本位課程，並藉以促進教師專業發展，創建學校專業文化、  提升教學與學習的品質，以達成十二年國教課程綱要理念及學校教育願景。。

(二)本校課程規劃情形

1. 課程發展委員會持續運作：本校的課發會運作十餘年，充分發揮課程發展功能。

2. 學習領域小組：領域小組持續協助領域教學與活動，並選派代表參加課程發展委員會議，傳達會議要點與提出課程建議。

3. 擬訂總體課程計畫：本校由全體教師共同擬訂總體課程計畫，多年來，已建立嚴謹程序，課程內容優質，並透過經驗傳承，內容愈趨完善。

4. 實施課程計畫：依據總體課程計畫進行教學，學年教師分工合作，使課程實施愈趨順利、多元、完整。

5. 總體課程教學成果發表：期末辦理十二年國教總綱宣導。

由上述說明，本校的課程與教學是透過課程發展委員會、學習領域小組討論，並由全體教師共同規劃，合作擬訂總體課程計畫，之後循序漸進實施，程序相當完整，教師亦認真投入，教師的課程設計與實施符合班級教學與學生程度，成果相當豐碩。

(三)學校課程反映出學生需求

如同前述，由本校本位課程形成歷程可知，學校考量學生狀況等面向，發展出深具特色的學校課程。以下分別說明：

1.教科書評選：領域教學所需之教科書，由全體教師依任教學年與教學屬性分組評選。

2.自編課程：各年級教師依任課需求自編課程，由淺入深，兼顧不同年級學生程度，並符應學生學習需求，設計主題課程，經由課程發展委員會審查通過後實施。

3.本位課程結合生活經驗：英語優質化課程、分組活化教學、服務學習、獨立研究、主題課程，許多內容皆可觀察並與生活經驗結合，教師可配合季節、節慶、環境、時事等議題，統整知識概念，活化教學內容。

4.課程回饋機制：課程實施前，需發表課程計畫，學期間報告教學進度與學生學習情形，學期末或備課日，辦理教學成果發表，皆可檢視與省思教學，彈性調整教學設計及教材。

本校透過審慎評選教科書、群策群力自編適合學生學習需求的本位課程，搭配嚴謹的課程回饋機制，學校課程可反應學生需求。

三、教育願景

(一) 學校教育願景

以「卓越、創新、尊重、多元」為發展之願景，創建全人化的國中教育。

(二) 學校教育願景與十二年國民基本教育課程綱要總綱之結合

1. 組織學習型教育團隊、發揮學校行政及教學效能。

2. 充分發展學校經營願景、積極建立標竿學校特色。

3. 加強教師專業智能進修、充實教師教學專業智能。

4. 積極運用多元教學策略、全方位提升學童學習成效。

5. 執行校園整體改建計畫、塑造全人永續校園環境。

6. 結合社區整體資源、建立學校社區共榮發展關係。

四、課程發展經驗

(一)冬令營課程：於學科教學告一段落後，進行整合性與應用性營隊課程，讓學生能學以致

用，例如創意科學營隊、童軍營隊、藝術營隊等等。

(二)夏日樂學課程：結合本土語言、偶戲、美感教育，展現美學素養與藝文氣息。

(三)網博課程：透過資訊與電腦科教學研究會擬定資訊課程上課大綱，訂定針對網頁設計等

基礎課程進行教學，讓學生資訊素養與技能整備，並結合各領域之課程結構，

充實網博主題內容進行統整，並於課發會課程計畫送審前核定。

五、課程轉化的問題意識

資訊科技的應用，乃是知識經濟時代的一大特徵，因此在知識經濟時代中的教育，須倡導知識的價值，鼓勵學習與創新，並結合科技的力量來建構新的知識網路，擴展知識的流通，以因應個人學習、團隊學習和組織學習，提昇教育的品質、人力的素質和組織的成長，培植在知識經濟時代的競爭力。

十二年國民基本教育之核心素養，強調培養以人為本的「終身學習者」，分為三大面向：「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」。三大面向再細分為九大項目：「身心素質與自我精進」、「系統思考與解決問題」、「規劃執行與創新應變」、「符號運用與溝通表達」、「科技資訊與媒體素養」、「藝術涵養與美感素養」、「道德實踐與公民意識」、「人際關係與團隊合作」、「多元文化與國際理解」。而素養導向課程的基本假定在於教育的主體是學生，教育的目標是讓我們的孩子在透過一連串的學習活動後，擁有上述的素養能力，進而成為一個能終身學習的人。這一點思考影響了教師對於學習歷程的設計，因為如果不將學習的主體還給學生，學生是不可能透過學習歷程擁有能力的。12年國教素養導向的課程與教學，有一個很大的重點是要提供學生在生活情境下應用所學解決問題，而這種提供孩子實作體驗的課程與學習歷程是需要時間的。很多老師在一聽到要給孩子實作的機會，就皺眉頭因為課程無法完成是他們最大困擾。所謂「課程無法完成」是對課程與教學的一種刻板印象，被每個領域的教學內容綁架。因此要執行跨領域的彈性課程設計，是挑戰教師對於課程與教學的想法與定義，教師必須知道課程設計是為了培養孩子能力，整合領域間相同的概念與知識，就可以提供學生實作的時間，因此這種看到教材間統整的可能及連結，是跨領域彈性課程設計對於教師課程與教學專業能力的挑戰。

参、計畫目標

一、積極爭取為前導型學校，藉以系統規劃學校整體課程。

二、落實教師專業社群發展，探究彈性學習課程實踐模式。

三、掌握十二年國教課程綱要核心，再建構學校課程願景。

四、深入轉化十二年國教課程綱要，再創新學校本位課程。

肆、計畫內容與期程

一、課程轉化與實施項目（可複選）

| 工作事項 |  | 預計辦理項目 |
| --- | --- | --- |
| 一、選擇學校課程轉化的實施項目 | (一)轉化總綱課程架構 (參照總綱「陸、課程架構」內涵) | 1.總綱課程架構內涵之轉化 □統整性主題課程(主題名稱：創意無限，科技無涯) □專題探究課程(專題名稱： ) □議題探究課程(議題名稱： ) □技藝課程(名稱： ) □領域補救教學課程(相關領域： ) □社團活動 □服務學習 □戶外教育 □自主學習 □其他： |
|  |  | 2.素養導向之領域或跨領域統整教學 □素養導向之領域教學(領域名稱： ) □素養導向之跨領域統整教學(跨領域名稱： 自然與生活科技、資訊、數學) |
|  |  | 3.轉化總綱的核心素養為： □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解 |
|  | (二)轉化總綱實施要點 (參照總綱「柒、實施要點」內涵) | □課程發展組織與運作 □教材與教學資源發展與應用 □發展教師協同教學 □邀請家長參與課程 □運用多元教學方法與學習評量 □發展教師專業社群 □社區民間資源整合與應用 □進行校長與教師公開授課與議課 □其他： |
|  | (三)決定實施課程轉化項目的考量因素 | □學校的教育願景 □學校原有課程特色 □校長的課程領導理念 □教師的專業背景 □社區家長的期待 □學生的學習需求 □社區的相關資源 □縣市政府的教育政策 □其他： |
|  | (四)決定實施課程轉化項目的機制 | □學校核心成員決定 □學校課發會討論 □校務會議決議 □其他： |
| 二、規劃學校工作計畫 | 凝聚學校共識的作法 | □召開核心成員會議 □召開課發會 □進行學校教師說明會 □辦理專家講座 □辦理讀書會 □參觀學校 □其他： |

二、課程轉化實施之策略

本校依據教育部「十二年國民基本教育課程綱要前導學校作業要點」，所提報之「創意無限，科技無涯」前導型學校計畫，將依據十二年國民基本教育總綱之願景與理念、「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，兼顧個別特殊需求、尊重多元文化與族群差異、關懷弱勢群體，以開展生命主體為起點，透過適性教育，激發學生生命的喜悅與生活的自信，提升學生學習的渴望創新的勇氣。

本計畫為新辦學校第一年之規劃，因此其重點工作包含「推廣總綱內涵、結合總綱要點、總綱課程轉化、發展彈性課程」等四個重點，期藉由本計畫之執行促進學校教師與家長了解總綱內涵；凝聚學校教師共識，研議彈性學習課程內容；依總綱之彈性學習課程範疇進行統整性主題課程規劃，並以合作及實作任務等教學方法培養核心素養，提出素養導向教學案例。同時藉此發展教師專業學習社群、進行校長與教師公開授課與議課、邀請家長參與本計畫課程發展。

三、校內外研究團隊

| 編號 | 職稱 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 校長 | 賴良助 |
| 02 | 教務主任 | 郭錦宗 |
| 03 | 學務主任（數學教師） | 應立梅 |
| 04 | 總務主任（數學教師） | 邱時輝 |
| 05 | 教學組長 | 何宜芳 |
| 06 | 自然科教師 | 李政修 |
| 07 | 自然科教師 | 廖文豪 |
| 08 | 自然科教師 | 王雅慧 |
| 09 | 自然科教師 | 黃雅鈴 |
| 10 | 生活科技教師 | 吳佳龍 |
| 11 | 電腦科教師 | 葉彥麟 |
| 12 | 電腦科教師 | 謝昌明 |
| 13 | 數學科教師 | 蘇龍志 |

四、計畫內容與總綱之對應說明

| 學年度 | 總綱課程架構內涵 | 執行規劃 | 規劃內容--與總綱對應之說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | 彈性學習 課程 ： 統整性主題/專題探究 | 推廣總綱內容 | 一、課程發展組織與運作層面：健全課發會於十二年課綱實施的理念與核心素養，依課綱精神與實施方式正常運作，並於各領域教學研究會確實執行。 |
|  |  | 總綱課程轉化 | 一、教材與教學資源發展與應用層面：辦理資訊與科技相關工作坊與講座，鼓勵結合學科資源、學校資源及社區資源進行課程教學。 |
|  |  | 發展跨域彈性課程 | 一、發展教師專業社群層面：藉由精進教師專業知能工作坊，激勵教師團體與社群求新、求變的教育熱忱與態度。 二、發展教師協同教學層面：透過經驗教育課程統整各領域之教學，共同備課。 |

五、計畫期程(106年9月至107年8月)

| 項目 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期程項目 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理相關講座、工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經驗教育課程規劃與實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作相關課程資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 課程經驗實作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交階段報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 綜合討論與成果評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

伍、預期成果

科技領域課程係由資訊科技與生活科技兩門科目來實踐課程理念與目標。放眼國際，諸多先進國家亦設有科技領域，強調科學、科技、工程、數學及設計等學科知識的整合運用，藉由強化學科間知識的連結性，來協助學生理解科學與工程的關連。因此透過科技領域的設 立，將科技與工程之內涵納入科技領域之課程規劃，藉以強化學生的動手實作及跨學科，如 科學、科技、工程、數學等知識 整合運用的能力，應是此次十二年國民基本教育課程綱要研修的重點。

本次計畫內容希望透過彈性學習課程，採資訊科技為主題的課程實施方式進行，希望成就員林國中的學生能「自主行動」規劃及解決問題，透過「溝通互動」讓策略實施更趨於實際，在資源共享互助的現實條件下，擴大「社會參與」的全人教育目標，實際學習到「身心素質與自我精進」、「系統思考與解決問題」、「規劃執行與創新應變」、「符號運用與溝通表達」、「科技資訊與媒體素養」、「藝術涵養與美感素養」、「道德實踐與公民意識」、「人際關係與團隊合作」、「多元文化與國際理解」等九大素養與能力。

陸、經費概算

教育部國民及學前教育署補助計畫項目經費申請表

（十二年國民基本教育課程綱要前導學校-106學年度）

▓申請表  □核定表

| 計畫名稱：十二年國民基本教育課程綱要在員林國中之課程轉化與實踐：創意無限，科技無涯 辦理單位：彰化縣立員林國民中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程：106年 9月1日至107年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額 |  | 150000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 項 目 |  | 計 畫 經 費 明 細 |  |  |  |  |  | 由縣(市)政府初審後填寫 |  | 國教育署核定計畫經費 |
|  |  | 單價(元) | 數量 |  | 總價(元) |  | 說 明 | 金額(元) |  | 金額(元) |
| 業 務 費 | 教師授課鐘點費 | 360 | 160 |  | 57600 |  | 負責教師減課鐘點費:2人×2節×40週＝160節 |  |  |  |
|  | 講師鐘點費 | 1600 | 2 |  | 3200 |  | 講座及工作坊 |  |  |  |
|  | 二代健保費 | 1161 | 1 |  | 1161 |  |  |  |  |  |
|  | 差旅費 | 2000 | 1式 |  | 2000 |  | 參與相關活動差旅費用 |  |  |  |
|  | 印刷費 | 10000 | 1式 |  | 10000 |  | 講義、紙張等 |  |  |  |
|  | 膳食費 | 80 | 100 |  | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 文具 | 2000 | 1 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 積木教具 | 3000 | 10 |  | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 雜支 | 6039 | 1 |  | 6039 |  | 總金額之5％ |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  | 120000 |  | 除人事費外，各項經費得依法相互勻支。 |  |  |  |
| 設備及投 資 | 平板電腦 | 15000 | 2 |  | 30000 |  | 教學用途 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 本署補助金額 元 |
| 承辦 單位 |  | 主(會)計 單位 |  |  | 機關學校首長 或團體負責人 |  |  | 縣(市) 承辦人 |  | 國教署 承辦人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 縣(市) 單位主管 |  | 國教署 組室主管 |
| 備註： 經費執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示國教署名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： ■繳回（依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」）□不繳回（請敘明依據） □依政府採購法完成採購程序者依契約約定。 □未執行項目之經費，應按補助比率繳回。 |  |  |