彰化縣地方教育發展基金105年度就地審計發現缺失彙整資料

- 廠商開立發票或收據漏未填寫開立日期，或載明（單價、數量及日期等）不完整。

- 廠商開立發票或收據開立日期早於請購日期或交貨日期；動用經費簽辦日期及請購日期早於核定計畫公文日期，皆未見請購單位註明理由。

- 結算驗收證明書誤用版本及工程結算（估驗）明細表無施工廠商或設計監造廠商核章確認或應記載事項（如金額）有誤。

- 驗收紀錄應記載事項（如金額）有誤；驗收紀錄上驗收主驗人員與支出憑證黏存單驗收人員不一致。

- 驗收紀錄、結算驗收證明書及開、竣工報告未經技師簽章。

- 採購案決標公告未通知廠商或無簽辦派員驗收簽呈。

- 簽辦動用經費或支出憑證黏存單未經會計單位核章完畢。

- 紙本電子發票未影印亦未註記發票字軌。

- 採購案廠商投保保險中具無實質效益部分，學校未確實依契約所載依比例扣減保險費。